## Listas (hidden)
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | Cusiana | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | Cupiagua | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución | Floreña | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
21151033 | K-6501/k-6503 Monitoreo de vibraciones | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 2 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933324 | CBM Vib Bombas Sistem Llenadero Medicion | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 9 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11931959 | CBM Vib Casing Turbocompresores N.P ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 26 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857147 | Cup Emax Blower & Bomba Sello Tren 2 | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 24 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811178 | Cup MCE Motores Bombas De Diesel | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 9 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11810462 | CBM Term Cubic & Mcc 480V Planta De Gas | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 40 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933835 | Cbm Insp Term.Paneles Contraincendio | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 28 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11931942 | CBM Vib Bombas Planta de Agua | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 22 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933344 | CBM Análisis Muestra Aceite K-2601A/B/C | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 3 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933112 | CBM Análisis muest aceit Gas Venta [Men] | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933107 | CBM Análi muestra oil Turbogen[Men]_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933105 | CBM Análisis mues/aceite BB baching[Men] | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933103 | CBM Análisis muestra oil Comp T2[Men] | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933089 | CBM Análisis muestra oil GEN Perimt[Men] | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933086 | CBM Análisis muest oil GEN 8005[Men]_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 1 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11931926 | CBM Anális. Muest oil gas acido[Men]_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 2 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11931922 | CBM Análisis muestra aceite hp & mp[Men] | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 6 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11931916 | Mtto Análisis MUES de aceite [Men]_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 4 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11839016 | Cup MCE Motores Cooler Gas Descarga MP1 | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 19 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | Cupiagua | ELE | 54 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | Cupiagua | MEC | 72 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 152 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932148 | MTTO PREV. A/A. HOTEL | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 24 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11969284 | Mtto Prev Ups 2601A/B Y B-Bateri Men ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933366 | Mtto Prev Ups 8602 Men_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 1 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933363 | Mtto Ups 7501A/B Y Banco Bateri Men ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933360 | Mtto Ups 8701A/B Y Banco Bateri Men ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933359 | Mtto Prev Ups 8601A/B Y B/Bateri Men ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933331 | Mtto Prev Bomb Contraincendio [Men]_ASP | DMECECUP | Cupiagua | ELE | 7 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933331 | Mtto Prev Bomb Contraincendio [Men]_ASP | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 10 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932465 | MTTO GENERAL AIR 8612 TRIMESTRAL_ASP | DELEELIN | Cupiagua | ELE | 5.5 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932465 | MTTO GENERAL AIR 8612 TRIMESTRAL_ASP | DELEELIN | Cupiagua | LIN | 5.5 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934393 | XL-5 Preservacion MEC [Semestral] | DMECECUP | Cupiagua | ELE | 24 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934393 | XL-5 Preservacion MEC [Semestral] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 44 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933865 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933854 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933843 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933831 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932463 | MTTO GENERAL AIR 8611 TRIMESTRAL_ASP | DELEELIN | Cupiagua | ELE | 5.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932463 | MTTO GENERAL AIR 8611 TRIMESTRAL_ASP | DELEELIN | Cupiagua | LIN | 5.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932026 | Mtto Bomba SCI US-P-7501B_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | ELE | 16 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932026 | Mtto Bomba SCI US-P-7501B_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | INS | 24 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932026 | Mtto Bomba SCI US-P-7501B_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 36 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932007 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 3 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932007 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | Cupiagua | INS | 3 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857190 | MTTO PREVENT. PUENTEGRUA TALLER [ANUAL] | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 28 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857190 | MTTO PREVENT. PUENTEGRUA TALLER [ANUAL] | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 14 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933339 | Insp. A/A Sih-04 Men_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933337 | Insp. A/A Sub Estacion Sci Men_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932025 | Mtto Bomba SCI US-P-7501A_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | ELE | 16 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932025 | Mtto Bomba SCI US-P-7501A_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | INS | 24 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932025 | Mtto Bomba SCI US-P-7501A_ASP[ANUAL] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 36 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21152140 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 173 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933293 | Mtto Brazo Medicion C5 Trim_ASP | DINSECMD | Cupiagua | INS | 12 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933293 | Mtto Brazo Medicion C5 Trim_ASP | DINSECMD | Cupiagua | MED | 4 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932068 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | Cupiagua | INS | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932068 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857200 | Instrumentacion MP-V-3201 [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 18 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857198 | Instrumentacion Trunkline XC [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 12 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857188 | Instru de Filtro Coalescente_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 33 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857206 | Instrumentos de MP-V-2003 [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 16 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933248 | Banco de Baterias generador solar G-8612 | DELEELIN | Cupiagua | LIN | 11 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934366 | Traslado/instalación cilindros Fis Gas | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934363 | Traslado/instalación cilindros Trans Gas | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934247 | Mtto General Pcv 8646 [Semes] | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 11 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932591 | VERIF Y CALIB TIT 8401B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932591 | VERIF Y CALIB TIT 8401B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932589 | VERIF Y CALIB TIT 8401A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932589 | VERIF Y CALIB TIT 8401A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932587 | VERIF Y CALIB PIT 8401B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932587 | VERIF Y CALIB PIT 8401B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932585 | VERIF Y CALIB PIT 8401A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932585 | VERIF Y CALIB PIT 8401A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932491 | MTTO GENERAL OPS 8601 [ANU] | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 10 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932459 | MTTO GENERAL SDV 8611 [SEMES]_ASP | DMECELIN | Cupiagua | LIN | 9.5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932476 | LIMP LUBRC Y VERIF ESTD V/V AUX [SEMES] | DMECELIN | Cupiagua | LIN | 44 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932457 | Mantenimiento canister C-17NP [Mens] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 21 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934265 | Mtto canister C-11DM Rotor LP 3CD31 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 14 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933819 | Reposicion Aceite De Sello P-2605 A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 1 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933731 | Reposicion Aceite De Sello P-2603 A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932254 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932032 | Mtto Paq Gen-nitrogeno M56-6701[Bim] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 11.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21150547 | CBM Revisar estado de aspas y tolerancia | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21146259 | P-5101B FUGA DE MEG POR PLUNGER | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 36 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21144058 | CBMRevisar alineación de Poleas y estado | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934238 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934228 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934218 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933805 | Reposición Aceite K-2701 [Quin] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933746 | Reposicion Aceite De Sello P-8901 A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933741 | Reposicion Aceite De Sello P-8701A/B/C | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933736 | Reposicion Aceite De Sello P-5301 A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934185 | RG_Insp histor, rep entregas mens. BAKUP | DINSECMD | Cupiagua | MED | 4 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932595 | DESCARGA DATOS COMPUTADOR FLUJO B [MEN] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932593 | DESCARGA DATOS COMPUTADOR FLUJO A [MEN] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932582 | DESCARGA DATOS OPER FT 8401B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932580 | DESCARGA DATOS OPER FT 8401A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932577 | VERIF Y CALIB AI 8404 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932574 | VERIF Y CALIB AI 8401 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932571 | VERIF Y CALIB AI 8603 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932568 | VERIF Y CALIB AI 8605 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932565 | VERIF Y CALIB AI 8402 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933981 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | METR | 3 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933979 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | METR | 3 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933978 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | METR | 3 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21152419 | LR YZ 11 Bomba de inyeccion de quimica | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21109635 | CPR-YZ Sistema de protección catódica | DELEEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098310 | LR YR-6 Normalizar setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098308 | VOL C-2 Normalizar setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933771 | MTTO POZ PROTEC CATOD TRIM RC-YZ-10/11 | DELEEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933768 | MTTO POZ PROTEC CATOD TRIM RC-YR-4/6 | DELEEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932161 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst S26 ASP [Sem] | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 30 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933766 | Mto Poz WHCP WPQC e Inst C3[Sem] | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 34 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098306 | CUP C-3 Normalización setting psl, psh. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098311 | LR YT-8 Normalizar setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098307 | CUP XD-24 Normalización setting PSL,PSH | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932160 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst S22 ASP [Trim] | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 15 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098314 | CUP H-11 Normalización setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098313 | CUP H-8 Normalizar setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21098316 | CUP E-14 Normalizar setting PSL, PSH. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 3 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857223 | Mantenimiento General GP-BDV-2409_ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 32 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857222 | Mtto Lub/Engras Gnral Valv&GearBx WP ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 16 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857226 | Mantenimiento General GP-BDV-2412_ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 32 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838828 | Mtto Lubric Eng Gnral V/V&Gearbx Llenade | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 16 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21146287 | Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | Cusiana | INS | 15 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838608 | PM MTTO INSTRUM M31-CT-84101_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 20 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21139451 | CAMBIO V/V TIPO BOLA KA-15 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 30 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838910 | A.A Bodega Materiales | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838591 | MTTO ENTRADA LIN PRODUCCION POZ_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 50 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857463 | PM MTTO INSTRUM P1-CT-28301_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 28 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21150541 | ALISTAMIENTO EMPAQUETADURA EN TALLER | DMECECUS | Cusiana | MEC | 24 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857389 | TERMOGRAFIA EQUIPOS ELEC LLENADERO | DELEECBC | Cusiana | CBM | 17 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932606 | CUS OIL SGP # 5 ANALSIS MUESTR ACEI [4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932614 | VIB - 220 COMP NITRO SGP [8] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 13 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933077 | CUS OIL DEMAG #5 ANALSIS MUEST ACEI[4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 2 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933078 | CUS OIL WEIR # 5 ANALSIS MUESTR ACEI [4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 3 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933126 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE GENER EMER FASE 2 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933129 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE BOOSTING 1 [4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933132 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE BOOSTING 2 [4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838914 | Pm Monitoreo Descargas Parciales G80003 | DELEECBC | Cusiana | CBM | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932678 | CUS VIB - 11 POT WATER & DIRTH WATER PLA | DMECECBC | Cusiana | CBM | 22 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933080 | CUS OIL GENERA #5 ANALSIS MUESTR ACEI[4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 3 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11810957 | PM MTTO MOTOR PROCESS GAS COOLER FAN | DELEECBC | Cusiana | CBM | 4 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932605 | CUS VIB-MONIT VIBRACION ADRE TURBO-EXP | DMECECBC | Cusiana | CBM | 4 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933079 | CUS OIL REINYE #5 ANALSIS MUESTR ACEI[4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 5 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934344 | Analisis Muestras Aceite Turbina Rpsc | DMECECBC | Cusiana | CBM | 6 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11810956 | PM MTTO AUXILIARES DEMAG | DELEECBC | Cusiana | CBM | 12 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11721245 | Pm Analisis Muestra Aceite Transf Fase 2 | DELEECBC | Cusiana | CBM | 36 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932677 | PRUEBA IP& ESTANDA MCE MOTORS AUXGTB1 1A | DELEECBC | Cusiana | CBM | 15 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933156 | CUS PLANTA DE FLUIDO RESIDUALES PTFR (12 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 8 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11842707 | Mpd4q Vibrac Compres Aire 65005 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 20 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933165 | CUS-GLP VIB - MONIT VIBRACIONES LPG | DMECECBC | Cusiana | CBM | 11 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933119 | CUS VIB - 11 POT WATER & SAIR AIR | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932726 | CUS VIB ADRE DEMAG [12] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 8 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933116 | CUS VIB - 205 AUX GLICOL [8 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932621 | REVISION CONTROLADOR DE F&G LLENADERO | DINSECCT | Cusiana | CONTR | 16 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811712 | Prev A.A Heramentria Mantenimi | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932732 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT SCARF _ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932776 | PM INSP/PM CERTIFICACION EQUIPO PORTA | DELEECUS | Cusiana | ELE | 72 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21032820 | A.A Revisión Aire AC-9123 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21152556 | A.A Revisión Aire AC-9122 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811708 | Pm Mtto Prev A.A. Area Insp Llenadero | DELEECUS | Cusiana | ELE | 64 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932729 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT S/E17 _ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933809 | Mantto A.A Cto Ctrl Turb Exp Trim ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21152557 | CAMBIO DE SELLO ACEITE UNIDAD COMPRESORA | DMECECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21152557 | CAMBIO DE SELLO ACEITE UNIDAD COMPRESORA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 44 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932742 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932757 | PM MTTO PREV. MENSUAL SIST. ALARM | DELEECUS | Cusiana | ELE | 5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932775 | PM MTTO PREV. MENSUAL SIST. ALARM_ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 1 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933778 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933788 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933799 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 1 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933811 | Insp. A.A Edi Laboratorio Men | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933814 | Insp. A.A S/E 69 Men ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934078 | INSP. A.A CONT TURBINA 1/2 MEN | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934080 | INSP. A.A CONT TURBINA 3 MEN | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154288 | Rev./Corr. fallas señal HS-9601H | DINSECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154288 | Rev./Corr. fallas señal HS-9601H | DINSECUS | Cusiana | INS | 7 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153490 | Revisión Switch PM-00018 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932760 | PM MTTO PREV A.A. TURBOEXPANDER | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
20747325 | Cambio Cable pinza puesta tierrabrazo234 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 4 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
20960637 | Cambio Cable pinza puesta tierra brazo 1 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 4 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21147192 | K-30601 Soporte de arranque | DELEECUS | Cusiana | ELE | 15 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11894434 | PM MTTO INSTRUM M13-P-72015A | DINSECUS | Cusiana | INS | 8 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11894444 | PM MTTO INSTRUM M31-P-84102A | DINSECUS | Cusiana | INS | 2 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153600 | Revisión sistema diesel GTB-80001 | DMECECUS | Cusiana | INS | 77 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153600 | Revisión sistema diesel GTB-80001 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 90 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154421 | 77FD-1 Revisar funcionamiento GTB-80001 | DINSECUS | Cusiana | INS | 7 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153246 | Corregir goteo de aceite junta GTB-1 | DMECECUS | Cusiana | INS | 18 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153246 | Corregir goteo de aceite junta GTB-1 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 18 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21127846 | 28FD-7 Revisión detector GTB1 | DINSECUS | Cusiana | INS | 6 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153402 | Revisar funcionamiento unidad de secado | DINSECUS | Cusiana | INS | 14 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154432 | K-30501 Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | Cusiana | INS | 15 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11894437 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001A_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 27.4 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932822 | PM MTTO PREV FIRE & GAS LLAMA TREN A_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 21 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154298 | Soporte conexion FSH-5325 | DINSECUS | Cusiana | INS | 4 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153735 | CAMBIAR FILTROS DE AIRE GEN EMERGENCIA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 9 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153736 | CAMBIO DE FILTROS GEN MERG 7108 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 9 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154496 | Soporte arranque K-30601 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 32 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154597 | INSTALACION LG SUCCION Y DESCARGA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154598 | TRABAJOS DE TORNO SE03 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 32 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933679 | MTO PREV BOM PORTAT CONTR P7520 MEN | DMECECUS | Cusiana | MEC | 7 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933681 | MTO PREV BOM PORTAT CONTR P7519 [MEN] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 2 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934358 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153588 | TENSION Y CAMBIO DE CORREAS | DMECECUS | Cusiana | MEC | 9 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153592 | HE-28301G CAMBIO DE CORREAS | DMECECUS | Cusiana | MEC | 18 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154289 | CAMBIO RADIADOR REPARADO ED-7501E | DMECECUS | Cusiana | MEC | 18 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934299 | Hor2q Compresores RPSC | DMECECUS | Cusiana | MEC | 2 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153595 | P-55102 CAMBIO PLUNGER DE BOMBA. | DMECECUS | Cusiana | MEC | 9 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154287 | HE-22101C CAMBIO RODAMIENTOS EN TALLER | DMECECUS | Cusiana | MEC | 12 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154599 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21154640 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-01-20 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932943 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932948 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86101 [MENSUAL] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932955 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932960 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86201 [MENSUAL] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153031 | CAMBIO DE FILTROS F72003 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-01-21 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11857399 | MTTO PATRON SEC TORCOMETROS(MTR)ANUAL | DINSECMT | Cusiana | METR | 2 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932688 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | Cusiana | METR | 3 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933947 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | Cusiana | METR | 3 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932654 | MTTO A WHCP-INST POZO CUS-KA20_ASP | DINSECPZ | Cusiana | POZ | 49 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11932649 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-K10_ASP | DINSECPZ | Cusiana | POZ | 42 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811164 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8171_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838666 | PRUEBA DE DESEM. PSV M01-PSV-8102A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838670 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8108_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153258 | Val presenta pase interno PSV-5454 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 22.5 | 2024-01-15 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21153259 | CAMBIO V/V MARIPOSA HIDRANTE MONITOR HM- | DMECECVA | Cusiana | VAL | 22.5 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11431331 | Pm Lubricacion Valvulas Box-Fl-Cus-049 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 22 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934149 | OSI_Mtto prev trienal val psv Resortada | DMECECVA | Cusiana | VAL | 22.5 | 2024-01-16 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811165 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8173_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838667 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8105_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838669 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8107_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11934150 | OSI_Mtto prev trienal val psv pilotada | DMECECVA | Cusiana | VAL | 22.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11969272 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-615A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-17 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11969386 | OSI_Mtto prev trienal val psv pilotada | DMECECVA | Cusiana | VAL | 15 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
12019424 | OSI_Prueba desempeño val C7-PSV-0701 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
12019425 | OSI_Prueba desempeño val C7-PSV-0702 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-18 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
21119142 | LUBRICACION VALVULAS DE CORTE | DMECECVA | Cusiana | VAL | 38.5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811168 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8153A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11811171 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8170_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11838668 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8106_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 7.5 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
11933057 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5448_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 15 | 2024-01-19 | 2024 | 3 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
Cusiana | [6 empty] | 3
Cupiagua | [6 empty] | 3
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.