## Listas (hidden)
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | Cusiana | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | Cupiagua | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución | Floreña | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
| Emergencias |  | LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
11811732 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-7104/09 | DELEECBC | Cusiana | CBM | 33 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811732 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-7104/09 | DELEECBC | Cusiana | ELE | 32 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21157558 | ALISTAMIENTO EN TALLER TE-83201 | DELEECUS | Cusiana | ELE | 24 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21154432 | K-30501 Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | Cusiana | INS | 38 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21150541 | MONTAJE COMPONENTES EN COMPRESOR | DMECECUS | Cusiana | MEC | 144 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811172 | MTTO GEAR BOX LLENADERO | DMECECVA | Cusiana | VAL | 45 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932720 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 1 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933135 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 2 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933137 | CUS # 6 TOMA/ACEI GENR EMER FASE 1 ASP | DMECECBC | Cusiana | CBM | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933139 | CUS # 6 TOMA ACEITE CONTRA [4]_ASP | DMECECBC | Cusiana | CBM | 4 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933141 | CUS # 6 TOMA ACEITE GENER EMER FASE 2[4] | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933158 | LLEN TOMA ACEITE GENERADOR [4]_ASP | DMECECBC | Cusiana | CBM | 1 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933162 | RECIP CUS BOOSTING 1 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 12 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932713 | CUS VIB-202 OIL COLERS&SEAL OIL NP TREN1 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 6 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11721245 | Pm Analisis Muestra Aceite Transf Fase 2 | DELEECBC | Cusiana | CBM | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932615 | CCUS VIB-MONIT VIBRACION ADRE TURBO-EXP | DMECECBC | Cusiana | CBM | 8 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933163 | RECIP CUS BOOSTING 2 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 12 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857420 | PRUE IP&ESTAN MCE MOT COOL GAS SLUGCAT1A | DELEECBC | Cusiana | CBM | 27 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933085 | CUS VIB-202 OIL COLERS&SEAL OIL NP TREN2 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 5 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933113 | CUS VIB-202 OIL COLERS&SEAL OIL NP TREN3 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 6 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933114 | VIB-203 BLOW ENCL & GASMIXER NP[8] TREN2 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 3 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933115 | VIB-203 BLOW ENCL & GASMIXER NP[8] TREN3 | DMECECBC | Cusiana | CBM | 6 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932933 | MTTO PREV PRENSA HIDRAULICA [ANUAL] | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932935 | MTTO PREV BALANCEADORA [ANUAL] | DELEECUS | Cusiana | ELE | 7 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934111 | MANTTO A.A, A-B SGWF1/Rack/UPS (Trim) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21003887 | Cambio de rodamientos P-44002B | DELEECUS | Cusiana | ELE | 40 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932728 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT S/E14 _ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 32 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932761 | PM MTTO PREV A.A. SWITCH GEAR FASE I | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161374 | Correccion grieta base motor K-65001 A | DMECECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161374 | Correccion grieta base motor K-65001 A | DMECECUS | Cusiana | INS | 6 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161374 | Correccion grieta base motor K-65001 A | DMECECUS | Cusiana | MEC | 54 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
20562428 | Cambio de Tarjeta A.A Hab 244. | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934071 | MANTTO A.A SWG/MCC S/E 14 TRIM_ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 32 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933801 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 1 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933790 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 2 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933780 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932772 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 0.5 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932754 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932744 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934113 | Mantto Prev A.A, Ccr/Ups/Bat (Men) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934114 | MANTTO PREV A.A, CCR/UPS/BAT (Trim) | DELEECUS | Cusiana | ELE | 32 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147192 | K-30601 Soporte de arranque | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933812 | Mantto A.A Edi Laboratorio Trim | DELEECUS | Cusiana | ELE | 16 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11969384 | OSI_Mpv. Inspec. Integridad Física Motor | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21046667 | Mantenimiento aire acodicionado Laborato | DELEECUS | Cusiana | ELE | 8 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11838591 | MTTO ENTRADA LIN PRODUCCION POZ_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 12 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894440 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001E_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 27.4 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932829 | PM MTTO PREV SIST F&G SUBESTACION 10_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 30 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21128272 | LV-8171A Ajuste de prensaestopas | DINSECUS | Cusiana | INS | 4 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894446 | MTTO PREVENT INSTRUM TEA LLENADERO_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 16 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894441 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001F_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 27.4 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894442 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001G_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 27.4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932828 | PM MTTO PREV SIST F&G SUBESTACION 69_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 36 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161203 | PV 5200 Revisar funcionamiento | DINSECUS | Cusiana | INS | 7 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894443 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001H_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 27.4 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161204 | PV-5250 Revisar Funcionamiento | DINSECUS | Cusiana | INS | 7 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894435 | PM MTTO INSTRUMENTACION TK-7501_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 12 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894436 | PM MTTO INSTRUM P1-V-52201 [ANUA]_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 20 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932814 | PM MTTO PREVENT INSTRUM M20-089 | DINSECUS | Cusiana | INS | 38 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160916 | 71-QH Revisar funcionamiento | DINSECUS | Cusiana | INS | 6 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932825 | MTTO SISEMA FIRE & GAS GLICOL FASE2_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 12.4 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932863 | PM MTTO INSTRUM LÍNEA DE FLUJO WP M | DINSECUS | Cusiana | INS | 8 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932816 | MTTO PREVENT INSTRUME. M20-HE-89001_ASP | DINSECUS | Cusiana | INS | 18 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934395 | HR_MTTO PREV INSTRUM V-53005 | DINSECUS | Cusiana | INS | 9 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21127830 | EF-CUS23-069 emisión PI-2903 en V-29301 | DINSECUS | Cusiana | INS | 5 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160423 | PI-7204 Reemplazar indicador de presión | DINSECUS | Cusiana | INS | 4 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932964 | MTTO PREV BOMB INYECCION QUÍMICOS [TRIM] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 54 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160436 | P 44002 B CAMBIO DE BOMBA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 118 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162761 | ALISTAMIENTO EN TALLER TE-83201 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 48 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934360 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162778 | REPARACION COMPONENTES COMPRESORES AJAX | DMECECUS | Cusiana | MEC | 36 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934129 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | DMECECUS | Cusiana | MEC | 1 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934301 | Mpv4q Drenaje Cerrado RPSC | DMECECUS | Cusiana | MEC | 4 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21159923 | Reposición de aceite P-60001 A | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162646 | Reposición de aceite P-60001 B | DMECECUS | Cusiana | MEC | 6 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932639 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932945 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932957 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21159926 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | Cusiana | MEC | 8 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932689 | MTR_Verificacion Transductor Presion | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932692 | MTR_Verificacion Transductor Presion | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932694 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932695 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932696 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932697 | MTR_Verificacion Transductor Presion | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932700 | MTTO PREVENTIVO EQUIPOS PATRONES PRIMARI | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932702 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932703 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932704 | MTTO PREVENTIVO EQUIPOS PATRONES PRIMARI | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932706 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | Cusiana | MET | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894412 | MTTO PANELES SOLARES BA-A1 [Anual]_ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 9 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894413 | MTTO PANELES SOLARES BA-A23 [Anual]_ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 9 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894416 | MTTO PANELES SOLARES-KA20 [Anual]_ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 13 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894417 | MTTO PANELES SOLARES-KA30 [Anual]_ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 12 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11894418 | MTTO PARAY-TIERRAS CUS-R11 [Anual]_ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 9.5 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
12049719 | Mtto Paray-Tierras Cus Ta27 [Anual] ASP | DELEECPZ | Cusiana | POZ | 9 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932652 | MTTO A WHCP-INST POZO CUS-KA15_ASP | DINSECPZ | Cusiana | POZ | 17.7 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991748 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-A1_ASP | DINSECPZ | Cusiana | POZ | 17.9 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21153259 | CAMBIO V/V MARIPOSA HIDRANTE MONITOR HM- | DMECECVA | Cusiana | VAL | 15 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933373 | Prueba De Desempeño R-11-Psv-202A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933376 | Prueba De Desempeño R-11-Psv-901_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933399 | Prueba De Desempeño R-11-Psv-202_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
12051516 | Prueba De Desempeño R-11-Psv-203 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161551 | V-58001 humedicimiento valvulas F-58004A | DMECECVA | Cusiana | VAL | 15 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933060 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5455_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 11.5 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11992508 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5456_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 11 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811154 | INSPEC GENERAL OVH 10-PSV-2250A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 30 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933371 | Prueba De Desempeño Ma-28-Psv-202_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933394 | Prueba De Desempeño Ma-28-Psv-202A_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933397 | Prueba De Desempeño Ma-28-Psv-901_ASP | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
12051872 | Prueba De Desempeño Ma-28-Psv-203 | DMECECVA | Cusiana | VAL | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931945 | CBM Vib Compresores Aire CPF | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 10 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931944 | CBM Vib Bombas Rundown Separación Tren 2 | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 10 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931938 | CBM Vib Bombas Batching | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 6 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811905 | CBM TIR PRUEB TR-8011 13,8KV SE-S/T1 ASP | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 80 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811905 | CBM TIR PRUEB TR-8011 13,8KV SE-S/T1 ASP | DELEECBM | Cupiagua | ELE | 45 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933330 | CBM Vib Compresores De Aire Condensados | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 6 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931950 | CBM Vib Cooler Aceite Turbocom Mp & Hp | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 13 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931936 | CBM Vib Bom/Aceite Sello Turb N.P ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 12 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11931935 | CBM Vib Blower Teas de Baja Presión_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933821 | CBM Vib Bombas Agua Desmineralizada | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 6 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933255 | CBM Vib Bombas Teas LP & HP_ASP | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 3 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933252 | CBM Vib Cooler Crudo Separación Tren 1 | DMECECBM | Cupiagua | CBM | 8 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11839018 | Cup MCE Motores Cooler Gas Descarga MP3 | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 12 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11839017 | Cup MCE Motores Cooler Gas Descarga MP2 | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 12 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811903 | CBM TIR PRUEBA US-TR-8016 13,8KV SE-S/T2 | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 20 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11811908 | CBM TIR PRUEB TR-8055 13,8KV SE-GASV ASP | DELEECBM | Cupiagua | CBM | 36 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160329 | Revisar Transmisor PIT-0511 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160329 | Revisar Transmisor PIT-0511 | DINSECUP | Cupiagua | CTL | 2 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21155265 | CAMBIO DE MODULO DE COMUNICACION FT8610A | DINSECTL | Cupiagua | CTL | 4 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160325 | Revisión en IJB de señales asociadas a F | DINSECUP | Cupiagua | INS | 36 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160325 | Revisión en IJB de señales asociadas a F | DINSECUP | Cupiagua | MED | 9 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160325 | Revisión en IJB de señales asociadas a F | DINSECUP | Cupiagua | CTL | 4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21159652 | MOV-5350 Verificación comando ON/OFF rem | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21159652 | MOV-5350 Verificación comando ON/OFF rem | DINSECUP | Cupiagua | CTL | 4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934122 | Mtto Prev Extractores S/E GV (SEM) | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 14 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934121 | Mtto Prev Extractores Casino (SEM) | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 52 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933356 | Inspec Sist Proteccion Catodica_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933354 | Inspec Sist Proteccion Catodica__ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932129 | MTTO MENSUAL CPR RC-TK-5202 | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 1.5 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932126 | MTTO MENSUAL CPR MP-RF-0003_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 1.5 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932123 | MTTO CPR US-RF-0001 [Mensual]_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 1.5 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934124 | Mtto Prev Extractores S/E PGC (SEM) | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 24 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147931 | Revisar Monitor Remoto 14-LCP-1401 | DINSECUP | Cupiagua | ELE | 7 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147931 | Revisar Monitor Remoto 14-LCP-1401 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 7 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147931 | Revisar Monitor Remoto 14-LCP-1401 | DINSECUP | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074398 | CBM Cambio rodamientos Motor | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 18 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933867 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933856 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933845 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933834 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 2 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147932 | Revisar Monitor Remoto 24-LCP-2401 | DINSECUP | Cupiagua | ELE | 7 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147932 | Revisar Monitor Remoto 24-LCP-2401 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 7 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147932 | Revisar Monitor Remoto 24-LCP-2401 | DINSECUP | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074444 | CBM Cambio rodamientos Motor | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 18 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932142 | MTTO PREV. A/A. OFIC. PRINCIPALES | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 28 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932009 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932009 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | Cupiagua | INS | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147486 | Fallo en Monitor Remoto 25-LCP-2501 | DINSECUP | Cupiagua | ELE | 7 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147486 | Fallo en Monitor Remoto 25-LCP-2501 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 7 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21147486 | Fallo en Monitor Remoto 25-LCP-2501 | DINSECUP | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074441 | CBM Cambio rodamientos Motor | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 18 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21044325 | Corrección de Condiciones Elec de Taller | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 12 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21079716 | HEM-2801M: Motor con bajo aislamiento | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 9 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21079716 | HEM-2801M: Motor con bajo aislamiento | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074390 | HEM-1801I PRESENTA BAJO AISLAMIENTO | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 9 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074390 | HEM-1801I PRESENTA BAJO AISLAMIENTO | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21074397 | CBM Cambio rodamientos Motor | DELEECUP | Cupiagua | ELE | 18 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932137 | Detectores de Gas GT1 [Semestral]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 12 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857643 | Mtto Instr Esfera Almac C5 V-5301 _ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 32 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932138 | Detectores de Gas GT2 [Semestral]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 12 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932086 | Instrumentos URG 3 [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 103 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932140 | Instrumentacion MP-V-2201 [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 24 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161855 | Revisión de Transmisor PU-PDIT3330 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 6 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162641 | Calibración y prueba de lazo FIT-1405 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161754 | LIT-2602 Corregir Discrepancia | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21105285 | Ajustar Oscilacion PV-2604A PEC | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21093169 | falla en switche de posicion SDV-2603 | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932182 | Mtto Instrumentos MP-V-1201 [Anual]_ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 14 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933270 | Mtto Prev Compresor Aire K-65101B [Seme] | DMECECUP | Cupiagua | INS | 14 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933270 | Mtto Prev Compresor Aire K-65101B [Seme] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 14 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932069 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | Cupiagua | INS | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932069 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857645 | Mtto Instr Vasija Alimen V-2603 _ASP | DINSECUP | Cupiagua | INS | 20 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21148127 | Cambio de regulador nitrogeno Vasija | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21144802 | SDV-8708. Revisar falla de cierre | DINSECUP | Cupiagua | INS | 4 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
20994130 | Cambio Damper e Indicador de presion | DINSECUP | Cupiagua | INS | 8 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932479 | LIMP LUBRC Y VERIF ESTD V/V AUX [SEMES] | DMECELIN | Cupiagua | LIN | 16 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934370 | Traslado/instalación cilindros PECC ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932515 | INSPEC PIT 8639 [SEMES]_ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 6 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932464 | MTTO GENERAL UPS 8611 [SEMES]_ASP | DELEELIN | Cupiagua | LIN | 10 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932500 | VERIF PARAM OPER PLC 8601B [ANU]_ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932499 | VERIF PARAM OPER PLC 8601A [ANU]_ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932502 | VERIF PARAM OPER PLC 8602B [ANU]_ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932501 | VERIF PARAM OPER PLC 8602A [ANU]_ASP | DINSELIN | Cupiagua | LIN | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991597 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991597 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932559 | VERIF Y CALIB TIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932559 | VERIF Y CALIB TIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932555 | VERIF Y CALIB PIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932555 | VERIF Y CALIB PIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932552 | VERIF Y CALIB PIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932552 | VERIF Y CALIB PIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | LIN | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161609 | Mantto V/V 10" Ba U/S Med.Ult (2) | DMECELIN | Cupiagua | LIN | 33 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11969278 | Inversor DC/AC Generador solar G-8612 | DELEELIN | Cupiagua | LIN | 4 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161610 | JUMPER XA Habilitar Nuevo Sistem CIP | DMECEPOZ | Cupiagua | MEC | 16 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21135939 | HEM-1802A:Revisar y/o cambio de correas | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934240 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934230 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11934220 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933806 | Reposición Aceite K-2701 [Quin] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932055 | Mtto Bomba glycol P-3301A [Mensual] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 9 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932035 | Mtto canister C-10 Rotor HP/Nuevo P [Me] | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 21 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11810519 | Mtto Filtro carbon activado F-3302 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 146 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932256 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909797 | Mtto lubricación Cooler CB-HE-2801 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 16 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161612 | CBM Cambio rodamientos Motor HEM-1801B | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909829 | Insp cambi cartugrasa a lubrauto 1305A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 6 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162405 | CBM Cambio rodamientos Motor HEM-2102B | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909835 | Insp cambi cartugrasa a lubrauto 3305A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909780 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2102 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161660 | CBM Cambio rodamientos Motor HEM-2801C | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909837 | Insp cambi cartugrasa a lubrauto 3306A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909784 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2104 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909831 | Insp cambi cartugrasa a lubrauto 1306A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 4 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162404 | CBM Cambio rodamientos Motor HEM-2104A | DELEECUP | Cupiagua | MEC | 18 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933820 | Reposicion Aceite De Sello P-2605 A/B | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 1 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909823 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2201 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 7 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909817 | INSP O CAMBi DE CARTU GRASA A LUBRI AUTO | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909815 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2502 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909813 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2501 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11909782 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2103 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11906510 | Insp/cambio cartucho lubricador HE-2100 | DMECECUP | Cupiagua | MEC | 2 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991582 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750A [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11969236 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932563 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750B [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932561 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750A [MEN] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991572 | VERIF Y CALIB AT 2706 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991568 | VERIF Y CALIB AT 2704 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11991567 | CAMBIO ELEMENTOS AT 2702 [ANU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11969235 | VERIF Y CALIB AT 2701 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11969234 | VERIF Y CALIB AT 2703 [MENSU] | DINSECMD | Cupiagua | MED | 2 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933984 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | MET | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933970 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | MET | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933968 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | MET | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933967 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | Cupiagua | MET | 3 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933766 | Mto Poz WHCP WPQC e Inst C3[Sem] | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 34 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21065387 | CUP YD-36 TAPONAMIENTO TUBO PIT CABEZA | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932440 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YD36[Anua]_ASP | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 38 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21157490 | JUMPER XA Habilitar Nuevo Sistem CIP | DMECEPOZ | Cupiagua | POZ | 24 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11933768 | MTTO POZ PROTEC CATOD TRIM RC-YR-4/6 | DELEEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21060908 | REC YT-8 Revisar Señal TIT en WHCP | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11932433 | Mto Poz WHCP WPQC Inst Rec YT-8[Tri] ASP | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 27 | 2024-02-01 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161542 | CUP XZ-2 Revision bomba hidraulica WHCP | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 6 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21161478 | CPS XL5: Instalacion instrumentacion | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 11 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21099711 | CUP XU-17 Cambiar manometros frontales | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 4 | 2024-02-03 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21162406 | CUP A-1 Instalar Switch de presion dig. | DINSEPOZ | Cupiagua | POZ | 6 | 2024-02-04 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
12052017 | Lub/Engras Gnral Valv&GearBx WP A1 | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 22 | 2024-01-29 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857215 | Mtto-Prueb Funci (API576) CA-PSV1821_ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857214 | Mtto-Prueb Funci (API576) CA-PSV1821_ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11857213 | Mtto-Prueb Funci (API576) CA-PSV1821_ASP | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-30 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
11838827 | Mtto Lubric Eng Gnral V/V&Gearbx Estabil | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 91 | 2024-02-02 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21160322 | Paso de agua pór valvula desaireadora 2" | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
21158526 | Falla en calibracion de PSV de P-7501A | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
20801465 | compra v/v cheque 2" u/s P-7506 | DMECEVAL | Cupiagua | VAL | 8 | 2024-01-31 | 2024 | 5 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
Cusiana | [5 empty] | 2024 | 5
Cupiagua | [5 empty] | 2024 | 5
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.